南臺學校財團法人南臺科技大學政府計畫管控流程說明

107/7/27更新
凡政府計畫核定後，填寫線上政府計畫管控系統(紙本輸出如附件一)，計畫管控分為二階段，送件時須逐步按階段(壹-貳)進行，請計畫主持人務必於每個階段流程完成後將正本取回並留存，以進行下個階段的管考。

計畫總金額100 萬元以上由計畫主持人主動依實際執行情形填報線上期末管考時程，經所屬系所及院、處室分層查核。執行過程中如有需要學校協助之處，請主持人一併提出後，將管控進度表送出經所屬系所及院、處室按計畫時程分別管考。

本校依計畫屬性區分為行政類及學術類，並依計畫總金額，由計畫主持人啟動管考機制(請參考-計畫管控架構)：
一、學術類計畫：
小於100萬元 系管考(由系所主任負責)
100~300萬元 院管考(由院長負責)
>300萬元 校管考(由督導副校長負責)

二、行政類計畫
小於100萬元 處室管考(由單位主管負責)
100~300萬元 研產處管考(由研產處處長負責)
>300萬元 校管考(由督導副校長負責)

計畫管控架構

南臺學校財團法人南臺科技大學--政府計畫管控進度表
計畫管控分為壹、貳階段，送件須逐步按階段(壹-貳)進行，請計畫主持人務必於每個階段流程完成後將正本取回並留存，以進行下個階段的管考。100萬元以上的計畫須填寫管考時程欄位，並由計畫主持人依管考日期主動填報階段貳，謝謝您。
階段壹、計畫通過後填寫(若沒填寫無法動支經費)　　　　　　　　 　 107.01.24研產處修訂
基 本資料	所屬系所		計畫編號
	主持人姓名		學校合約編號
	計畫名稱		執行期程
	計畫總經費		聯絡電話		分機：
					手機：
	須檢附之資料 / (請檢核並打 )	1. □ 核定公文 / 2. □ 計畫書	3. □ 學校配合款申請表 / 4. □ 收支經費結算表影本（計畫結案後務必繳回）
	管考期程(100萬以上須填寫，並進行階段貳、參之流程)	期末管考起迄日期(結案前一個月)
		年 月 日 至 年 月 日
計畫主持人：		單位主管：		院長：		研產處：

階段貳、計畫期末管考填寫(結案前一個月，由計畫主持人主動線上填報)
進度評定	工作項目	預計進度百分比(%)	實際執行百分比(%)	自評進度(請選)	身心障礙採購執行狀況(敘明)
	經費運用-資本門			正常 / 落後(請於下說明)
	經費運用-經常門			正常 / 落後(請於下說明)
	整體計畫執行			正常 / 落後(請於下說明)
	計畫進度落後原因(請簡要敘明)
	需要學校協助事項(請簡要敘明)

計畫主持人：	單位主管：	院長：	研產處：	督導副校長（300萬以上）：